## Sheet1
附件
“一网通办”工作责任分工表
编号 | 工作任务 | 主要内容 | 牵头处室 | 责任处室和单位 | 完成时间
1 | 全面梳理网上审批事项，实现提交材料、审批时限“双减半” | 行政许可事项承诺时限在法定时限基础上的缩减比例达到全市统一要求。 | 许可处 | 许可处、法规处、各审批事项承办处室和单位、科信处、信息中心、各区绿化市容局 | 2019年底
对通过电子证照共享和政务信息共享核验手段减少用户提交材料的数量达到全市统一要求，努力实现若干事项“零材料提交”。
2 | 深化政务服务标准化规范化建设 | 按照“线上线下标准统一”的原则，及时组织制订和修订依申请政务服务事项的办事指南，并在“一网通办”平台上及时进行动态调整。 | 办公室 | 办公室、法规处、许可处、组织处、各政务服务事项承办处室和单位、科信处、信息中心、各区绿化市容局 | 全年
按照可网上运行的最小颗粒度标准，围绕受理条件、申请材料、办理流程等要素，精细化编制办事指南情况。
对高频事项优化政务服务流程，减少繁琐环节，提升用户体验。
本级行政许可事项平均跑动次数达到全市统一要求。
3 | 积极拓展公共服务事项“一网通办” | 从方便服务对象网上办理的需求出发，充分利用“一网通办”的系统优势，在绿化市容行业便民查询等方面将更多的公共服务事项纳入“一网通办”。 | 组织处 | 组织处、法规处、各公共服务事项承办处室和单位、科信处、信息中心、各区绿化市容局 | 全年
梳理和编制公共服务类事项办事指南。
4 | 认真执行政务服务“好差评”制度 | 在全市绿化市容行业对外提供政务服务的线下实体服务窗口的醒目位置张贴“好差评”二维码，工作人员应主动引导申请人办完申请后扫码，对政府服务质量进行“好差评”。 | 许可处 | 许可处、各政务服务窗口单位、科信处、信息中心、各区绿化市容局 | 全年
建立完善政务服务“好差评”工作机制，构建“好差评”闭环工作流程。
将好差评结果纳入责任处室和单位年度目标考核。
提高网上政务服务系统智能查询服务的精准性和便捷性。
5 | 推广政务服务“零跑动” | 深度运用数据共享、电子证照共享、双向快递送达等手段，努力减少绿化市容行业政务服务申请的跑动次数。 | 许可处 | 许可处、法规处、窗口服务单位、科信处、信息中心、各区绿化市容局 | 全年
提高网上政务服务平台受理的本级行政许可事项办件数量占全部办件数量的比例。
梳理发布“零跑动”或“最多跑一次”事项清单。
6 | 积极探索“全市通办”和长三角“一网通办” | 统一各区对同一政务服务事项的受理条件，探索通过“受办分离”实现若干绿化市容政务服务事项“全市通办”。 | 办公室 | 办公室、许可处、组织处、法规处、各相关业务处室、科信处、信息中心、各区绿化市容局 | 全年
着手研究长三角政务服务“一网通办”。推动有条件的政务服务事项线上“一地认证、全网通办”、线下“收受分离、异地可办”，应用电子证照在长三角城市群地区实现申请材料减免。
7 | 建设我局统一的网上政务服务系统，加快与本市“一网通办”平台的全面对接 | 建立覆盖市、区两级所有接入“一网通办”的政务服务事项的网上政务服务系统。 | 科信处 | 科信处、许可处、法规处、信息中心、各区绿化市容局 | 2020年底
优化与本市统一受理平台的对接模式，实现接入事项从系统改造嵌入模式（模式三）转换至统一配置开发模式（模式二）。
实现我局所有行政许可类事项可全程网办。
实现与全市“一网通办”受理、物流、支付等各个子平台的全面对接。
8 | 全面整合信息系统，实现公共数据按需共享 | 制定行业信息化建设整体规划，全面整合本行业内的信息系统。 | 科信处 | 科信处、信息中心、其他各相关处室和单位、各区绿化市容局 | 2020年底
形成行业统一的数据资源湖，动态调整本行业公共数据需求清单、责任清单、负面清单，推进行业数据的互联互通。
9 | 打造绿化市容行业“互联网+监管”系统，建立行业“互联网+监管”体系 | 开发绿化市容行业“互联网+监管”系统，与市“互联网+监管”系统全面对接，实现事项目录和数据动态更新。 | 办公室 | 办公室、法规处、许可处、执法处、各相关业务处室和监管单位、科信处、信息中心、各区绿化市容局 | 2020年底
按需开展“双随机一公开”监管，大力推进跨地区、跨部门多级联合监管，积极推行移动监管，全面实施市场主体信用监管，加强风险研判和预测预警，2020年底前建立行业“互联网+监管”体系。
提供国家政务服务平台旗舰店的服务应用，且确保服务内容的链接的准确性和可用性。
10 | 加强数据治理，提高数据质量 | 加快推进绿化市容行业信息化数据统一管理。 | 科信处 | 科信处、法规处、许可处、组织处、执法处、各相关业务处室和单位、信息中心、各区绿化市容局 | 全年
完善数据编目，按照“谁采集、谁负责”、“谁校核、谁负责”的原则，落实数据质量责任。
建立完善内部数据质量监管机制，及时处理监管过程中发现的各类数据质量问题，从数据的完整性、准确性、有效性等方面不断提高数据质量。
11 | 做好政务服务电子证照的归集 | 协调推进本行业政务服务产生的电子证照的归集，在梳理完善电子证照目录的基础上，通过统一在线填报系统，根据证照类型确定各年度电子证照归集任务清单，切实做好有效期内的存量证照和新增证照的归集与应用。 | 许可处 | 许可处、法规处、科信处、信息中心、各区绿化市容局 | 2019年实现50%归集，2020年实现100%归集。
12 | 推进政务服务电子档案归档 | 按照本市“一网通办”电子档案管理办法的规定，结合本行业网上政务服务管理系统建设，优化完善政务服务电子档案归档的各项工作，通过培训、示范和宣传推广，2019年底前完成试点，2020年上半年全面推进，2020年底前初步实现政务服务电子档案取代传统纸质档案归档。 | 办公室 | 办公室、法规处、许可处、组织处、各政务服务事项承办处室和单位、科信处、信息中心、各区绿化市容局 | 2020年底
13 | 做好“一网通办”法治保障 | 加强对依申请办理的权力事项、“互联网+监管”事项、公共服务事项等政务服务事项的法制审核，对在政务服务过程中遇到的法律问题进行合法合规审核分析，提供法律咨询保障。 | 法规处 | 法规处、各相关处室和单位、各区绿化市容局 | 全年
14 | 做好“一网通办”经费保障 | 根据《上海市公共数据和“一网通办”管理办法》的规定，从信息化专项和业务专项等多种途径，对“一网通办”和窗口服务所需经费予以保障。 | 财务处 | 财务处、科信处、信息中心 | 全年
15 | 做好“一网通办”宣传保障 | 加强对绿化市容行业“一网通办”工作的宣传力度，通过各种媒体面向社会积极宣传“一网通办”的服务功能，努力提高公众对绿化市容行业“一网通办”的知晓度和参与度。 | 宣传处 | 宣传处、各相关处室和单位、各区绿化市容局 | 全年
16 | 做好“一网通办”效能保障 | 加强对“一网通办”的效能监督。推广电子效能监督系统的应用，将“一网通办”执行情况纳入年度绩效考核，突出考核重点，提高考核质量效率，加强考核结果应用。 | 组织处 | 组织处、各相关处室和单位 | 全年
17 | 做好“一网通办”安全保障 | 加强网络安全保障。建立健全分类安全保护、风险评估、日常监控等管理制度，健全安全审查机制，通过各种形式加强网络安全检查，全面提升安全防护能力，确保系统平稳可靠运行。 | 办公室 | 办公室、各相关处室和单位、各区绿化市容局 | 全年